## 0、怎么做事_
任务类型 | 任务大项 | 任务子项 | 任务描述 | 预计投入（人日） | 责任人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 当前状态 | 备注
产品迭代 | G1 - DevOps实践：实现需求、问题、构建、测试、发布的全流程高效协作 | 1）基础设施扩展：自动化测试平台（metesphere）预研，完成环境部署、试用； |  | 5 | 沈志鹏 | 2022-07-13 |  | 已完成
|  | 2）推动应用工场V3.0.0版本发布包完成DevOps实战演练，优化流程； |  | 2 | 沈志鹏 | 2022-07-08 | 2022-07-07 | 已完成
|  | 3）推动数据工场接入DevOps持续集成流水线，完成调试，搜集试用意见、持续优化； |  | 4 | 沈志鹏 | 2022-07-15 |  | 未开始 | 计划变更，改为服务工场优先接入
|  | 4）DevOps持续集成接入指导文档输出； |  | 2 | 沈志鹏 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 已完成
|  | 5）流水线能力扩展 | 增加推送制品库job，只在切出发布分支（tag）时触发 | 4 | 沈志鹏 | 2022-07-22 |  | 未开始
|  |  | 代码质量检查（增量：推送gitlab）增加issue退出机制：检查到代码异常则中断整个流水线 | 4 | 沈志鹏 | 2022-07-29 |  | 未开始
| G2 - 广东语音中台监测专项需求开发 | 结合近期出现的语音故障，规划各环节数据对账报表、异常告警对接移动警务App等功能，主要开发事项如下：
|  | 1）数据分布统计功能开发：因语音数据接入策略变更，取消数据丢弃策略，全量数据后推，因此改造丢弃量监测功能为数据分布统计功能； |  | 1+3 | 刘洋、芶博航 | 2022-07-06 |  | 联调中 | 进度受etl影响
|  | 2）数据对账统计报表：各环节处理数据量的统计报表、关键字段空置率统计等信息的展现，并支持报表导出功能； |  | 4 | 芶博航 | 2022-07-08 |  | 联调中 | 进度受etl影响
|  | 3）关键字段空值率统计报表：关键字段空置率统计等信息的展现，并支持报表导出图片功能； |  | 2 | 刘洋（待定） 变更为芶博航 | 2022-07-15 |  | 未开始 | 需求需要评审 1）使用关键字段完整率功能来应对该需求；（考虑到后续要告警） 2）使用报表来应对；
|  | 4）全流程监测功能改造：支持点击进行923/821/WTT视图进行数据切换，只看该类数据的处理情况； |  | 2+3 | 刘洋、甘勇航 | 2022年7月8日 |  | 已完成
|  | 5）告警需求开发：沟通现场业务需求，完成告警场景定义，完成告警功能开发并对接移动警务APP； |  | 5 | 芶博航 | 2022-07-22
|  | 6）数据准确性核对：重点保障数据流水线、数据分布部分数据准确性； |  | 3 | 芶博航 | 2022年7月15日 变更为 2022-07-22 |  | 计划延后 | 因etl未完成作业改造，该事项顺延至07-22
|  | 7）待定需求 | 原始话单接入与预处理环节之间增加一个节点：实时流回填 --- 初定展示回填率 | 1+3 | 刘洋、甘勇航 | 2022-07-30
|  |  | 预处理环节增加一个节点 -- 重试节点 | 1+3
| G3 - 东莞项目专项需求开发 | 1）告警抑制、告警恢复通知：支持页面完成抑制周期基数的配置，分等级进行告警抑制,在告警抑制等级重置的时候进行告警恢复消息推送； |  | 1+3 | 张强 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 已完成
|  | 2）数据概览扩展开发：概览页面数据统计支持各类仓库类型，增加仓库类型字段，区分各类仓库情况； |  | 1+3 | 张强 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 已完成
|  | 3）告警列表默认展示未处理的告警消息条数需求开发 |  | 1+1 | 刘洋、张强 | 2022-07-08 | 2022-07-04 | 已完成
| G4 - 数据质量分析工具：实现数据质量的分析的规则配置、任务管理、结果展示 | 1）原型优化：完成原型设计内部评审，确定最终版本； |  | 3 | 邓云 | 2022-07-15 |  | 未开始
|  | 2）函数管理：优先完成函数管理模块功能开发； |  | 3+5 | 刘洋、张强 | 2022-07-30
| G5 - 产品版本迭代 | 1）v1.2.0-patch-02：发布审计日志功能、数据对账单功能、东莞告警中心通知、数据总量统计（含提供给第三方接口）需求；（补丁包版本号有变更：patch-01改为大版本升级包，补丁包序号顺移） |  | 2 | 刘洋（进度跟进） | 2022-07-22
|  | 2）v1.2.0-patch-02：发布文档编写 | 审计日志开发文档 + 发布日志 | 1 | 芶博航 | 2022-07-15 |  | 进行中 | 上周已开始，未反馈进度，？
|  |  | 数据对账单、告警中心（含规则配置、告警运算、告警通知）、数据总量统计开发文档 + 发布日志 | 3 | 张强 | 2022-07-15 |  | 未开始
|  | 2）v1.2.0-patch-03：发布语音数据质量监测变更需求，收编四川第二批需求、上海全流程监测需求； |  | 2 | 刘洋（进度跟进） | 2022-08-05
|  | 2）v1.2.0-patch-03：发布文档编写 | 数语音数据质量监测变更需求开发文档 + 发布日志 | 1 | 芶博航 | 2022-07-30
|  |  | 四川第二批需求、上海全流程监测需求开发文档 + 发布日志 | 1 | 甘勇航 | 2022-07-30
| G6 - 各地小需求开发 | 1）全流程监测功能扩展开发（上海）：增加同一资源分类下，各个资源数据比对功能，实现数据； |  | 2+4 | 刘洋、甘勇航 | 2022-07-22
|  | 2）网元状态监控功能：-，针对运维模块的战术指标“具备网元在线状态监控管理功能”，需要在页面上以列表方式显示WTT前台各个网元的状态信息。（zz） |  | 3 | 刘洋 | 2022-07-30
|  | 3）告警接口：完成告警查询接口开发；（四川） |  | 4 | 甘勇航 | 2022-07-15 |  | 未开始
| G7-华为es集群适配 | 适配华为es集群及自研大数据集群 |  | 10 | 张强 | 2022-08-08
项目支撑 | P1 - 东莞数据质量：监测告警发挥实战价值 | 1）告警抑制、恢复上线：针对现场实际情况完成告警需求实战验证（确保满足实战需求）； |  | 1 | 张强 | 2022-07-08 | 2022-07-06 | 已完成
|  | 2）数据质量概览优化功能上线； |  | 1 | 张强 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 已完成
|  | 3）剩余重要故障修复、上线。 |  | 2 | 张强 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 已完成
| P2 - 四川对外赋能平台：支撑专题接口、告警接口功能上线 | 1）专题监测接口：完成专题监测接口功能上线； |  | 1 | 甘勇航 | 2022-07-07 |  | 延期中
|  | 2）告警接口：完成告警查询接口上线； |  | 1 | 甘勇航 | 2022-07-15 |  | 未开始
| P3 - 澳门三期招标：完成系统验收 | 1）概览、业务监测和数据监测、智能报表都是准备测试数据 |  | 6 | 刘洋 | 2022-07-15 |  | 已完成 | 上周已开始，进度50%
2）数据链监测（根据现场实际的数量链路调整数据链，需周晓伟）
3）业务链（基于全息档案调整业务链，需要全息档案配合余祥宏配合）
4）告警规则配置和消息的联动，准备测试数据（告警范围是前面监测的内容）
| P4 - 上海数瞳：支撑数据质量报告功能上线 | 1）数据质量报告功能上线 |  | 1 | 芶博航 | 2022-07-15 |  | 未开始
|  | 2）寄递全流程监测功能上线； |  | 1 | 甘勇航 | 2022-07-26
流程优化 | 研发流程规范文档编写 |  |  | 2 | 邓云
| 实施支撑规范文档编写 |  |  | 2 | 芶博航 | 2022-07-30
| 需求管理规范文档编写 |  |  | 2 | 刘洋
|  | 温州数据一致性对账 |  | 2 | 张强 | 2022-07-15 |  | 进行中
东莞数据总量问题处理（数据量为0或不准确）
江苏全息运维部分功能bug修复
江苏全息运维模型评比
语音：实时流数据流入流出监测