## 0、怎么做事_
任务类型 | 任务大项 | 任务编号 |  | 任务描述 | 预计投入（人日） | 责任人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 当前状态 | 备注
产品迭代 | G1 - DevOps实践：实现需求、问题、构建、测试、发布的全流程高效协作 | G1-1 | 1）自动化测试平台metersphere：集成自动化测试平台到ci 流水线，完成样例开发，输出指导文档； | 梳理开发用例、制定测试计划、集成流水线、触发测试计划流程 | 3 | 沈志鹏 | 2022-08-05 |  | 进行中
|  | G1-2 | 2）服务工场流水线开发：协助服务工场完成流水线开发； |  | 2 | 沈志鹏 | 2022-08-05 |  | 进行中
|  | G1-3 | 3）流水线优化开发：考虑到服务工场模块较多，按模块开发任务环节比较长，因此需要抽取公共部分，简化流水线文件； |  | 4 | 沈志鹏 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  | G1-4 | 4）数据工场接入持续集成流水线：推动应数据工场版本发布包完成DevOps实战演练； |  | 3 | 沈志鹏 | 2022-08-26 |  | 未开始
|  | G1-5 | 5）集成测试用例开发：推进应用工场、服务工场、数瞳的集成测试用例开发工作； | 数瞳V1.2.2版本自动化测试用例开发 | 2 | 沈志鹏、傅巧缘 | 2022-08-19
|  | G1-6 |  | 应用工场V3.1.0版本自动化测试用例开发 | 2 | 沈志鹏、傅巧缘 | 2022-08-19
|  | G1-7 |  | 服务工场Vx.x.x版本自动化测试用例开发 | 2 | 沈志鹏、傅巧缘 | 2022-08-19 |  | 未开始
|  | G1-8 | 6）单元测试用例开发规范编写 |  | 5 | 傅巧缘 | 2022-08-19
|  | G1-9 | 7）流水线优化： | 1）idea、gitlab、sonar统一规则库（p3c） | 5 | 沈志鹏、傅巧缘 | 2022-08-26 |  | 未开始
|  | G1-10 |  | 2）对于代码质量检查不通过的commit，拒绝本次提交操作； | 3 | 沈志鹏 | 2022-08-12 |  | 未开始
| G2 - 数据对账单功能优化开发 | G2-1 | 1）资源配置增加启用注销功能，各地只保留现场需要监测的资源； |  | 2+3 | 刘洋、芶博航 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  |  | 2）数据抖动、延时适配数据对账单模式； | 从业务出发，按需配置、配置出来的均可展示，抖动、延时根据对账单配置拉齐，（原型设计+功能设计） | 10+15（开发时间） 2（设计时间） | 邓云、张强 | 2022-09-09 |  | 未开始
|  |  | 3）数据对账单快速关联延时、抖动页面 | 1）悬浮窗展示：总量、最新业务时间、最早业务时间、抖动率、延时率； 2）增加标签页切换对账单、数据抖动、数据延时功能页面； | 3（设计时间） | 邓云 | 2022-08-12
|  | G2-2 | 4）数据对账单弹窗页面支持按小时查看数据明细，交互变更 -- 按小时切换改造为24小时铺出的视图； | 待定（确认本月是否能完成这么多事项） | 5+5 | 刘洋、张强 | 2022-08-31 |  | 未开始
| G3 告警中心功能优化 |  | 1）告警列表消息收敛展示：对同一告警规则下的所有告警规则进行收敛展示，并支持点击详情查看历史告警消息； | 待定（确认本月是否能完成这么多事项） | 5+5 |  | 2022-09-09 | 2022-07-02 | 未开始
|  | G3-1 | 2）统一告警推送接口、查询接口：提供统一的告警推送接口、查询接口，用于后续接入第三方系统推送的告警消息，并提供统一的告警查询接口； | 主要确认现有接口是否满足条件，输出规范接口文档 | 2 | 甘勇航 | 2022-08-05 | 2022-07-04 | 未开始
| G4 四川对外赋能平台需求开发 | G4-1 | 1）数据接入量查询接口：支持按jobname查询数据接入增量，总量； | 上周已开始 | 2 | 甘勇航 | 2022-08-04 |  | 未开始
|  | G4-2 | 2）服务网关告警接入：服务网关可以进行熔断控制、白名单控制、服务限流等控制动作，赋能平台大屏对这批控制动作数据进行统计展现； |  | 2 | 甘勇航 | 2022-08-12 |  | 未开始
| G5 指标存储、采集适配华为大数据集群、自研大数据集群（OA单 - BT-20220617-0007） | G5-1 | 1）适配华为大数据集群es组件，支持使用华为大数据集群作为指标存储组件； |  | 4 | 张强 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  | G5-2 | 2）适配自研大数据集群hive组件安全模式，支持使用自研大数据集群hive组件作为指标采集组件； |  | 3 | 张强 | 2022-08-05 |  | 未开始
|  | G5-3 | 3）适配自研大数据集群es组件，支持使用自研大数据集群es组件作为指标存储组件； |  | 4 | 芶博航 | 2022-08-26 |  | 未开始
| G6 - 数据质量分析工具：实现数据质量的分析的规则配置、任务管理、结果展示 | G6-1 | 1）原型优化：完成原型设计内部评审，确定最终版本； |  | 3 | 邓云、张强 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  | G6-2 | 2）函数管理：优先完成函数管理模块功能开发； |  | 3+5 | 刘洋、张强 | 2022-08-30 |  | 未开始
| G7 - 产品版本迭代 | G7-1 | 1）v1.2.0-patch-02（1.2.2）：发布数据对账单功能、数据统计（总量、业务时间）、东莞告警中心通知需求；（补丁包版本号有变更：patch-01改为大版本升级包，补丁包序号顺移） | 数据对账单、告警中心（含规则配置、告警运算、告警通知）、数据总量统计开发文档 + 发布日志 | 3 | 张强 | 2022-08-17 |  | 进行中
|  | G7-2 |  | 单元测试用例开发 | 2 | 张强 | 2022-08-19
|  | G7-3 |  | 切出发布分支，编写发布日志 | 1+1 | 刘洋、张强 | 2022-08-17 |  | 进行中
|  | G7-4 |  | 版本发布问题修复 | 2+2 | 刘洋、张强 | 2022-08-26
|  | G7-5 | 2）v1.2.0-patch-03（1.2.3）：发布语音数据质量监测变更需求、审计日志功能数据，收编四川第二批需求、上海全流程监测需求； | 审计日志开发文档 + 发布日志； | 1 | 芶博航 | 2022-08-26 |  | 未开始
|  | G7-6 |  | 审计日志单元测试用例开发 | 1 | 芶博航 | 2022-08-26
|  | G7-7 |  | 四川第二批需求开发文档； | 2 | 甘勇航 | 2022-08-26
|  | G7-8 |  | 四川第二批需求单元测试用例开发 | 1 | 甘勇航 | 2022-08-26
|  | G7-9 |  | 上海全流程监测单元测试用例开发 | 1 | 甘勇航 | 2022-08-26
|  | G7-10 |  | 上海全流程监测功能开发文档 | 1 | 甘勇航 | 2022-08-26
|  | G7-11 | 3）v1.1.0 ~ v1.2.0升级发布问题修复 |  | 3 | 芶博航 | 2022-08-19
|  | G7-12 | 4）v1.2.1发布问题修复 |  | 2 | 芶博航 | 2022-08-19
| G8 - 各地小需求开发 | G8-1 | 1）全流程监测功能扩展开发（上海）：增加同一资源分类下，各个资源数据比对功能，实现数据； |  | 2+4 | 刘洋、甘勇航 | 2022-08-19 |  | 未开始
|  | G8-2 | 2）东莞专题运行监测：增加时间切换，支持查看历史运行记录；（OA单号：BT-20220722-0005） |  | 1+2 | 刘洋、芶博航 | 2022-08-30 |  | 未开始
|  | G8-3 | 3）广东语音监测：告警规则配置支持指定任意属性配置属性值占比改规则； |  | 1+3 | 刘洋、芶博航 | 2022-08-05 |  | 未开始
| G9 gitlab issue处理专项 | G9-1 | 编号3：四川专题监测接口问题修复 | 已完成，需要关闭 | 0 | 甘勇航 |  |  | 未开始
|  | G9-2 | 编号4：四川专题模型查询接口开发 |  | 0 |  |  |  | 未开始
|  | G9-3 | 编号5：前端江苏版本兼容主版本 |  | 1 | 刘洋 | 2022-08-05 |  | 未开始
|  | G9-4 | 编号6：关闭基础配置模块所有缓存 |  | 3 | 芶博航 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  | G9-5 | 编号9：全流程监测交互优化 |  | 1 | 刘洋 | 2022-08-05 |  | 未开始
|  | G9-6 | 编号11：配置对账单影响堆积、抖动等功能 |  | 1 | 张强 | 2022-08-09 |  | 未开始
|  | G9-7 | 编号12：数据链告警问题 |  | 1 | 芶博航 | 2022-08-05 |  | 未开始
|  | G9-8 | 编号13：业务监测模块菜单混乱 |  | 0.5 | 刘洋 | 2022-08-09 |  | 未开始
|  | G9-9 | 编号19：语音全流程监测 - 按天查询问题 | 已完成，需要关闭 | 0 | 甘勇航 |  |  | 未开始
|  | G9-10 | 编号20：语音全流程监测 - 引擎历史记录 |  | 0 |  |  |  | 未开始
|  | G9-11 | 编号22：索引模板问题 | 模板失败 | 2 | 张强 | 2022-08-12 |  | 未开始
项目支撑 | P1 - 东莞数据质量：监测告警发挥实战价值 | P1-1 | 1）数据总量统计需求上线试运行：试运行的过程中解决剩余问题，继续优化功能； | 机动项 | 1 | 张强 | 2022-08-05 |  | 未开始
2）新提出的部分需求上线；（OA单）
|  | P1-2 | BT-20220722-0004 时空库对账页面只可以按小时查看详单，需要可以查看1天个小时数据 |  | 1 |  | 2022-08-26 |  | 未开始
|  | P1-3 | BT-20220722-0010 数据对账要查看所有资源，不是只看有数据的资源 |  | 1 |  | 2022-09-09 | 2022-07-08 | 未开始
| P2 - 四川对外赋能平台：支撑专题接口、告警接口功能上线 | P2-1 | 1）服务网关告警查询接口：完成服务网关告警查询接口功能上线； （OA单：BT-20220721-0003） |  | 1 | 甘勇航 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  | P2-2 | 2）专题告警接口：完成专题告警查询接口上线； |  | 1 | 甘勇航 | 2022-08-04 |  | 未开始
| P3 - 澳门三期招标：完成系统验收 | P3-1 | 1）概览、业务监测和数据监测、智能报表都是准备测试数据 |  | 3+1 | 刘洋、芶博航 | 2022-08-05 |  | 未开始
|  |  | 2）数据链监测（根据现场实际的数量链路调整数据链，需周晓伟） | [5 empty] | 未开始
|  |  | 3）业务链（基于全息档案调整业务链，需要全息档案配合余祥宏配合） | [5 empty] | 未开始
|  |  | 4）告警规则配置和消息的联动，准备测试数据（告警范围是前面监测的内容） | [5 empty] | 未开始
|  | P3-2 | 5）经验复盘：形成可复用的产品实施文档 |  | 2
| P4 工信部反诈项目支撑 | P4-1 | 本项目需求展示： |  | 2（间断性） | 甘勇航 | 2022-08-19 |  | 未开始
|  |  | 1）数据质量相关指标：合规性、完整率、离散度，每个接口的需要做指标的字段不固定，每个字段需要的指标项不固定； | [5 empty] | 未开始
|  |  | 2）数据对账：对账方式是接口的工单的数量字段和对应工单的明细数据的条数对账； | [5 empty] | 未开始
|  |  | 本项目暂时需要屏蔽（后续可能要展示）：数据堆积、数据抖动当前无kafka、hbase入库、flink入库环节、数据延时 | [5 empty] | 未开始
| P5 - 上海数瞳：支撑数据质量报告功能上线 | P5-1 | 1）数据质量报告功能上线：完成数据质量报告功能开发、上线； |  | 1 | 芶博航 | 2022-08-15 |  | 未开始
|  | P5-2 | 2）寄递全流程监测功能上线； |  | 1 | 甘勇航 | 2022-08-26 |  | 未开始
| P6 天津：不兼容自研大数据平台hive集群故障处理 | P6-1 | P6 天津：不兼容自研大数据平台hive集群故障处理 | 上线支撑 | 2 | 张强 | 2022-08-05 |  | 未开始
| P7 江苏故障修复（OA单） | P7-1 | 江苏无锡：es报障，与总队mapping错误类似 | 梳理现有索引策略，复现现场问题，目前剩余问题为default创建的索引mapping错误 | 1 | 邓云 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  | P7-2 | BT-20220729-0002 专题运行监测没有数据（空指针异常），密信群有错误图片 |  | 1 | 甘勇航 | 2022-08-05 |  | 未开始
|  | P7-3 | BT-20220713-0006 中台监测出现组件状态无数据，全省普遍存在 |  | 2 | 甘勇航 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  | P7-4 | BT-20220713-0005 数据延时弹窗折线图和表格最近几小时无数据 |  | 1 | 芶博航 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  | P7-5 | BT-20220713-0004 江苏总队数据对账7月起缺少除前台外的入库数据，指标采集程序内存溢出 |  | 1 | 芶博航 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  | P7-6 | BT-20220713-0003 资源使用概览页面报空指针异常 |  | 1 | 芶博航 | 2022-08-05 |  | 未开始
新人学习 | S1 开发工具篇 | S1-1 | maven | maven是什么？能做什么？核心价值？ 如何使用maven命令行完成项目编译、打包、运行 如何管理依赖？ 如何做好依赖版本管理？ 在idea里的集成如何使用？ 常用命令？ settings文件怎么使用？ 实战demo |  | 傅巧缘 | 2022-08-05 |  | 进行中
|  | S1-2 | idea | 常见插件 如何配置jdk、maven、git 如何使用idea完成代码调试（debug）？ 常见快捷键 |  | 傅巧缘 | 2022-08-05 |  | 进行中
|  | S1-3 | jmeter | 使用jmeter开发接口测试用例，性能测试用例 |  | 傅巧缘 | 2022-08-05 |  | 进行中
|  | S1-4 | git | 怎么用git管理版本？ 怎么规范提交代码？ 等等 |  | 张庆磊 | 2022-08-05 |  | 进行中
|  | S1-5 | gitlab | 如何用gitlab维护代码仓库？ 如何使用gitlab提交issue，价值在哪里？ |  | 张庆磊 | 2022-08-05 |  | 进行中
| S2 开发规范篇 | S2-1 | java开发规范-阿里 | 整理出最重要的20项开发规范； |  | 郑高鑫 | 2022-08-05 |  | 进行中
|  | S2-2 | 异常处理专项 | 空指针重点关注，如何利用代码质量插件发现并处理； 输出异常处理规范文档； |  | 郑高鑫 | 2022-08-05 |  | 进行中
|  | S2-3 | 单元测试开发规范 |  |  | 傅巧缘 | 与G1-8合并 |  | 未开始
|  | S2-4 | 日志标准专项 |  |  | 张庆磊 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  | S2-5 | API开发规范（swagger） |  |  | 张庆磊 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  | S2-6 | 代码注释规范 |  |  | 郑高鑫 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  | S2-7 | java8开发专项 |  |  | 郑高鑫 | 2022-08-12 |  | 未开始
|  | S2-8 | hutool工具类 |  |  | 郑高鑫 | 2022-08-12 |  | 未开始
| S3 开发实战篇 | S3-1 | java集合、多线程 |  |  | 张庆磊 | 2022-08-19 |  | 未开始
|  | S3-2 | 数据库 | oracle/mybatis |  | 张庆磊 | 2022-08-19 |  | 未开始
|  | S3-3 | springboot框架 | 1）具备基础的框架知识； 2）做一个公共框架demo； |  | 郑高鑫 | 2022-08-19 |  | 未开始
| S4 组件学习篇 | S4-1 | es kibana | 1）常用操作； 2）es数据分析专项：求和、求最大值等； 3）运维规范； |  | 郑高鑫 | 2022-08-26 |  | 未开始
|  | S4-2 | redis | 开发规范 1）键值设计 key名设计 value设计 2）命令使用 3）客户端使用 4）相关工具 5）删除bigkey |  | 张庆磊 | 2022-08-26 |  | 未开始
|  | S4-3 | kafka | 基础操作，后续补充 |  | 张庆磊 | 2022-08-26 |  | 未开始
|  | S4-4 | hive | 基础操作，后续补充 |  | 郑高鑫 | 2022-08-26 |  | 未开始
| S5 产品熟悉系列 | S5-1 | 代码培训: 1)指标采集全链路 2)指标存储架构 3)指标查询模块 | （可穿插进行） |  | 张强 | 2022-08-31 |  | 未开始
|  | S5-2 | 业务培训: 1)中台业务 2)专题业务 3)语音业务 4)应用工场（智能报表） | （可穿插进行） |  | 邓云 | 2022-08-31 |  | 未开始
|  | S5-3 | 功能培训: 1)数据监测、数据链 2)业务监测、业务链 3)智能报表 4)告警中心 5）基础配置 | （可穿插进行） |  | 邓云 | 2022-08-31 |  | 未开始
|  | S5-4 | 实施培训: 1)系统安装、部署培训 2)指标、功能实施培训（基于澳门经验） | （可穿插进行） |  | 刘洋、芶博航 | 2022-08-31 |  | 未开始

## Sheet2
第一周